## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| BEEO - Detección de Cambios Relevantes, Patrones de Comportamiento a través de Datos Móviles | [5 empty] | Angie Gasca, Diego Páez
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Planificación del Proyecto | Presupuesto subestimado | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Aplicar estimación por analogía y reserva de contingencia del 15%. Revisión con sponsor. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI | ACEPTABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI
2 | Planificación del Proyecto | Cronograma poco realista o no cumplido | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Usar metodología de ruta crítica (CPM), asignar holguras y revisiones semanales de avance. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | NO
3 | Diseño Técnico | Selección inadecuada de arquitectura del sistema | INDESEABLE | POSSIBLE | ALTO | Realizar análisis comparativo de arquitecturas (monolítica vs microservicios). Revisión técnica con experto. | TOLERABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO
4 | Análisis de Bases de Datos | Base de datos de referencia con datos insuficientes o de baja calidad | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Validar fuentes de datos antes de iniciar el modelado. Establecer criterios mínimos de calidad de datos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI | INTOLERABLE |  | EXTREMO
5 | Ingeniería de Requerimientos | Requerimientos incompletos o cambiantes | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Aplicar técnicas de elicitación (entrevistas, prototipos) y proceso formal de gestión de cambios. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI
6 | Prototipo del Sistema | Prototipo no aprobado por el cliente | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIANO | Presentar prototipos iterativos con retroalimentación temprana del cliente. Mínimo 2 rondas de revisión. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI
7 | Base de Datos Implementada | Errores en el diseño físico de la BD que afecten el rendimiento | INDESEABLE | POSSIBLE | ALTO | Revisión de queries, normalización y pruebas de carga antes del paso a producción. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI
8 | Backend y Procesamiento | Algoritmo de detección de patrones con baja precisión | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMO | Validar con datasets de prueba, ajustar hiperparámetros y establecer métricas mínimas de precisión (>85%). | INDESEABLE | POSIBLE | ALTO | NO
9 | Backend y Procesamiento | Fallas en la integración de datos móviles | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Definir contratos de API claros, implementar manejo de excepciones y pruebas de integración continua. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI
10 | Frontend | Interfaces gráficas no intuitivas para el usuario final | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIANO | Aplicar principios de UX/UI, pruebas de usabilidad con usuarios reales y revisiones de diseño. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI
11 | Integración con Backend | Incompatibilidad entre frontend y backend | INDESEABLE | POSSIBLE | ALTO | Definir y documentar las APIs (Swagger/OpenAPI) antes del desarrollo. Pruebas de integración continuas. | TOLERABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI
12 | Pruebas del Sistema | Bugs críticos detectados en fase de pruebas | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMO | Implementar CI/CD con pruebas automatizadas (unitarias e integración). Definir criterios de aceptación previos. | INDESEABLE | POSIBLE | ALTO | NO
13 | Pruebas Funcionales y Técnicas | Pruebas insuficientes o no cubren casos críticos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Elaborar plan de pruebas con cobertura mínima del 80% y casos de prueba documentados. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIANO | SI
14 | Validación con Cliente | Cliente no aprueba el entregable final | INTOLERABLE | POSSIBLE | EXTREMO | Realizar validaciones parciales durante el desarrollo. Involucrar al cliente desde el prototipo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | BAJO | SI
15 | General del Proyecto | Baja disponibilidad del equipo de trabajo (2 personas) | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMO | Definir acuerdos de dedicación mínima, priorizar tareas y tener plan de contingencia de recursos. | INDESEABLE | POSIBLE | ALTO | NO

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.