## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| BEEO DETECCIÓN DE CAMBIOS RELEVANTES, PATRONES DE COMPORTAMIENTO A TRAVES DE DATOS MOVILES. |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| ANGIE GASCA, DIEGO PAEZ |  | 2026-06-01 |  |  | 115
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | ANALISIS |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 |  | No Iniciado
1.1 | DEFINICIÓN DEL PROYECTO | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 |  | En progreso
1.1.1 | ACTA DE INICIO | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 |  | Completo
1.1.2 | OBJETIVOS Y ALCANCE DEFINIDO | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 |  | En Espera
1.2 | ANÁLISIS DE INTERESADOS | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1
1.2.1 | IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1
1.2.2 | ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1
1.3 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | Completo | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1
1.3.1 | PRESUPUESTO ESTIMADO | En progreso | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1
1.3.2 | EDT APROBADA | En progreso | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1
1.3.3 | ANÁLISIS DE VIABILIDAD | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1
1.3.4 | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1
1.3.5 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1
1.3.6 | PLAN DE COMUNICACIONES | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1
2 | MODELADO |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 15
2.1 | INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 4
2.1.1 | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 7
2.1.2 | DOCUMENTO DE REQUISITOS | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 4
2.2 | DISEÑO TÉCNICO | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 5
2.2.1 | ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE REFERENCIA | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 5
2.2.2 | PROTOTIPO DEL SISTEMA | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-18 | 2026-03-22 | 5
3 | CONSTRUCCIÓN |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-23 | 33
3.1 | BASE DE DATOS IMPLEMENTADA | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 4
3.1.1 | DISEÑO FÍSICO DE BD | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-25 | 2026-03-29 | 5
3.2 | BACKEND Y PROCESAMIENTO | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-03-29 | 2026-04-04 | 7
3.2.1 | LÓGICA DE NEGOCIO | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 4
3.2.2 | ALGORITMO DE DETECCIÓN DE PATRONES | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 6
3.3 | FRONTEND | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 4
3.3.1 | INTERFACES GRÁFICAS | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3
3.3.2 | INTEGRACIÓN CON BACKEND | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 7
4 | CIERRE |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 31
4.1 | PRUEBAS DEL SISTEMA | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8
4.1.1 | PRUEBAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2
4.2 | VALIDACIÓN Y APROBACIÓN | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2
4.2.1 | VALIDACIÓN CON CLIENTE | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 3
4.3 | IMPLEMENTACIÓN | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4
4.3.1 | LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 9
4.4 | CIERRE FORMAL | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 6
4.4.1 | ENTREGA FORMAL | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3
4.4.2 | ACTA DE CIERRE | No Iniciado | Angie Gasca y Diego Paez | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2