## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
ANÁLISIS Y OPERACIÓN | BEEO: Detección de patrones de comportamiento a través de datos móviles.
1.1 Acta Constitución | Formalización del proyecto y roles del equipo. | Aprobado | 2026-02-02 |  | 2026-07-02 | 8 | 15625 | 125000 | 0 | 45000 | 0 |  |  | 0 | 125000 | 125000 | 0
1.2 Minería de Datos | Estudio técnico para la recolección de rutinas. | Aprobado | 2026-07-02 |  | 21/02/26 | 80 | 21875 | 1750000 | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 1950000 | 2184000 | 234000
1.3 Sensores Android | Análisis de herramientas del OS para captura pasiva. | Aprobado | 21/2/26 |  | 28/02/26 | 50 | 25000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1250000 | 1150000 | -100000
1.4 Infraestructura Oficina | Adecuación de espacio físico y servicios. | Aprobado | 28/02/26 |  | 2026-03-03 | 6 | 15625 | 93750 | 1 | 350000 | 350000 |  |  | 50000 | 493750 | 582600 | 88850
1.5 Hardware Desarrollo | Adquisición de laptops de alta gama y servidores. | Aprobado | 2026-03-03 |  | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2800000 | 14000000 |  |  | 0 | 14000000 | 14000000 | 0
1.6 Línea Base | Construcción de patrones históricos de comportamiento. | Aprobado | 2028-07-03 |  | 18/03/2026 | 60 | 21875 | 1312500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1312500 | 1155000 | -157500
1.7 Documentación | Entrega de manuales técnicos del primer hito. | Aprobado | 18/03/2026 |  | 22/03/2026 | 24 | 15625 | 375000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 375000 | 393800 | 18800
SUBTOTAL | [7 empty] | 4906250 |  |  | 14550000 | 0 | 0 | 50000 | 19506250 | 19590400 | 84150
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
CONSTRUCCIÓN Y APP
2.1 Base de Datos | Creación y optimización de la arquitectura SQL/NoSQL. | Aprobado | 22/03/26 |  | 25/03/26 | 60 | 31250 | 1875000 | 1 | 250000 | 250000 | 0 |  | 0 | 2125000 | 2018800 | -106200
2.2 Backend Rutinas | Lógica de servidor para identificar cambios relevantes. | Aprobado | 25/03/26 |  | 2026-04-03 | 120 | 31250 | 3750000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3750000 | 4575000 | 825000
2.3 Interfaz Ionic | Desarrollo del frontend móvil y navegación. | Aprobado | 2026-04-03 |  | 2026-12-04 | 100 | 25000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2500000 | 2700000 | 200000
2.4 Gestión Comercial | Vinculación y búsqueda de usuarios piloto. | Aprobado | 2026-12-04 |  | 17/04/26 | 50 | 17500 | 875000 | 1 | 0 | 0 | 3000000 |  | 300000 | 4175000 | 3548800 | -626200
2.5 Seguridad Datos | Implementación de protocolos de privacidad y cifrado. | Aprobado | 17/04/26 |  | 30/04/26 | 60 | 40625 | 2437500 | 1 | 300000 | 300000 | 0 |  | 0 | 2737500 | 3148100 | 410600
2.6 QA & Bug Fixing | Pruebas de detección de errores y estabilidad. | Aprobado | 30/04/26 |  | 2026-05-05 | 60 | 18750 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1125000 | 1012500 | -112500
2.7 Despliegue App | Publicación en Google Play y mantenimiento inicial. | Aprobado |  |  |  | 30 | 40625 | 1218750 | 1 | 100000 | 100000 | 0 |  | 150000 | 1468750 | 1615600 | 146850
SUBTOTAL | [7 empty] | 13781250 |  |  | 650000 | 3000000 | 0 | 450000 | 17881250 | 18618800 | 737550
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
MODELADO Y DISEÑO | Análisis técnico, diseño de arquitectura y prototipado del sistema.
3.1 Análisis de Requerimientos | Levantamiento y documentación de requisitos funcionales y no funcionales. | Aprobado | 2026-03-08 |  | 2026-03-15 | 40 | 21875 | 875000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 875000 | 813800 | -61200
3.2 Documento de Requisitos | Especificación formal del sistema y entregables técnicos. | Aprobado | 2026-03-12 |  | 2026-03-15 | 24 | 21875 | 525000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525000 | 525000 | 0
3.3 Diseño Técnico | Arquitectura del sistema, diagramas y modelado de datos. | Aprobado | 2026-03-13 |  | 2026-03-17 | 40 | 25000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1000000 | 870000 | -130000
3.4 Análisis BD de Referencia | Estudio de bases de datos existentes y patrones de referencia. | Aprobado | 2026-03-15 |  | 2026-03-19 | 32 | 21875 | 700000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700000 | 749000 | 49000
3.5 Prototipo del Sistema | Construcción del prototipo funcional e interfaz inicial. | Aprobado | 2026-03-18 |  | 2026-03-22 | 48 | 25000 | 1200000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 1350000 | 1620000 | 270000
SUBTOTAL | [7 empty] | 4300000 |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 4577800 | 127800
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PRUEBAS Y CIERRE | Validación, pruebas finales, lanzamiento y cierre formal del proyecto.
4.1 Pruebas Funcionales | Pruebas funcionales y técnicas del sistema completo. | No Iniciado | 2026-05-04 |  | 2026-05-12 | 60 | 18750 | 1125000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1125000
4.2 Validación con Cliente | Sesiones de validación y aprobación con usuario final. | No Iniciado | 2026-05-12 |  | 2026-05-15 | 24 | 21875 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 100000 | 625002
4.3 Lanzamiento a Producción | Despliegue definitivo en entorno de producción. | No Iniciado | 2026-05-15 |  | 2026-05-24 | 40 | 40625 | 1625000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200000 | 1825000
4.4 Entrega Formal | Entrega de documentación y actas de cierre al cliente. | No Iniciado | 2026-05-24 |  | 2026-05-27 | 16 | 15625 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 250001
4.5 Acta de Cierre | Firma del acta de cierre y lecciones aprendidas. | No Iniciado | 2026-05-27 |  | 2026-05-29 | 8 | 15625 | 125000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125000
SUBTOTAL | [7 empty] | 3650000 |  |  | 0 | 3 | 0 | 300000 | 3950003 | 0
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | [7 empty] | 26637500 |  |  | 15350000 | 3000003 | 0 | 800000 | 45787503 | 42787000 | -3000503

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera